## Sheet1
|  | Planned | Actual | Actual points completed
Class Wks | Sprint | Work Remaining |  |  | With 13 story points/wk
7 | 1 | 52 | 52 | 3 | 55
8 SB | 2 | 52 | 52 | 0
9 | 3 | 44 | 45 | 7
10 | 4 | 39 | 39 | 6
11 | 5 | 34 | 34 | 5
12 | 6 | 26 | 26 | 8
13 | 7 | 18 | 18 | 8
14 | 8 | 5 | 5 | 13
15 | 9 | 0 | 5 | 0
| Horizontal Axis | Vertical Axis